## Tham so thuat toan
Tham số thuật toán DLHS
Key | Value
HMS | 60
BW_max | 2
BW_min | 1
PSLSize | 5
numOfSub | 4
R | 100
Max_FEs | 20000

## Thong_Tin_Du_An
ID_KPI_Target | Target A | Target B | Target C
0.88 | 0.91 | 0.91
Start Time | End Time
8/1/2024, 12:00:00 AM | 11/1/2024, 12:00:00 AM

## Ket_qua_phan_bo
Thông tin phân bổ
Task ID (Task Name) | Start Time | End Time | AssigneeId (Assignee Name) | AssetId (Asset Name)
14 (Lập tài liệu thuyết trình với các bên liên quan) | 8/1/2024, 8:00:00 AM | 8/2/2024, 12:00:00 PM | 5 (Nguyễn Thị Oanh) | [ 1 (Laptop Macbook Air M1)]
1 (Phân tích yêu cầu khách hàng) | 8/2/2024, 12:00:00 PM | 8/9/2024, 12:00:00 PM | 1 (Nguyễn Văn Minh) | [ 6 (Phòng họp B1-704)]
13 (Đề xuất ý cho bài toán phân bổ nguồn lực) | 8/9/2024, 12:00:00 PM | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 5 (Nguyễn Thị Oanh) | [ 8 (Bàn 2)]
2 (Dựng codebase React-NodeJS) | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/19/2024, 12:00:00 PM | 7 (Nguyễn Phúc Nhật Nam) | [ 3 (Laptop Macbook Pro M2)]
3 (Dựng trang phân bổ nguồn lực dự án) | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/19/2024, 12:00:00 PM | 8 (Đặng Quốc Tú) | [ 1 (Laptop Macbook Air M1)]
4 (Dựng giao diện module quản lý thẻ) | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/20/2024, 12:00:00 PM | 2 (Nguyễn Văn Biển) | [ 2 (Laptop Macbook Pro M1)]
9 (Viết kịch bản thử nghiệm cho luồng phân bổ nguồn lực) | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/14/2024, 12:00:00 PM | 6 (Vũ Thị Quỳnh) | [ 7 (Bàn 1)]
16 (Dựng các trang thêm, sửa, xóa dự án) | 8/19/2024, 12:00:00 PM | 8/27/2024, 12:00:00 PM | 4 (Nguyễn Minh Thành) | [ 3 (Laptop Macbook Pro M2)]
17 (Lập trình service mô đun quản lý dự án) | 8/20/2024, 12:00:00 PM | 8/27/2024, 12:00:00 PM | 2 (Nguyễn Văn Biển) | [ 2 (Laptop Macbook Pro M1)]
18 (Ghép API mô đun quản lý dự án) | 8/20/2024, 12:00:00 PM | 8/26/2024, 12:00:00 PM | 1 (Nguyễn Văn Minh) | [ 1 (Laptop Macbook Air M1)]
7 (Kiểm thử luồng phân bổ nguồn lực) | 9/9/2024, 12:00:00 PM | 9/16/2024, 12:00:00 PM | 7 (Nguyễn Phúc Nhật Nam) | [ 9 (Bàn 3)]
8 (Sửa lỗi các module yêu cầu) | 9/16/2024, 12:00:00 PM | 9/23/2024, 12:00:00 PM | 2 (Nguyễn Văn Biển) | [ 7 (Bàn 1)]
11 (Thu thập phản hồi của khách hàng) | 9/23/2024, 12:00:00 PM | 9/25/2024, 12:00:00 PM | 6 (Vũ Thị Quỳnh) | [ 6 (Phòng họp B1-704)]
12 (Điều chỉnh chức năng phân bổ nguồn lực) | 9/25/2024, 12:00:00 PM | 9/30/2024, 12:00:00 PM | 2 (Nguyễn Văn Biển) | [ 5 (Server 16GB SSD)]
5 (Triển khai hệ thống DXClan lên server) | 9/30/2024, 12:00:00 PM | 10/7/2024, 12:00:00 PM | 3 (Nguyễn Viết Đang) | [ 4 (Server 12GB SSD)]
10 (Lập kế hoạch cho dự án) | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/13/2024, 12:00:00 PM | 1 (Nguyễn Văn Minh) | [ 8 (Bàn 2)]
6 (Tạo kế hoạch kiểm thử các chức năng) | 8/13/2024, 12:00:00 PM | 8/14/2024, 12:00:00 PM | 5 (Nguyễn Thị Oanh) | [ 8 (Bàn 2)]
15 (Viết tài liệu công nghệ sử dụng) | 10/7/2024, 12:00:00 PM | 10/8/2024, 12:00:00 PM | 1 (Nguyễn Văn Minh) | [ 8 (Bàn 2)]
Các kết quả sau khi phân bổ
Target KPI Type A | Result KPI Type A | Target KPI Type B | Result KPI Type B | Target KPI Type C | Result KPI Type C | Start Time | End Time | Total Duration Works | Total Cost | Distance | Performence (s)
0.88 | 0.88676 | 0.91 | 0.92287 | 0.91 | 0.91004 | 8/1/2024, 8:00:00 AM | 10/8/2024, 12:00:00 PM | 68.1667 | 5641 | 0.026533 | 36.9329
KPI Phân bổ
Employee ID Name | Employee ID | KPI Type A | KPI Type B | KPI Type C
Nguyễn Văn Minh | 1 | 0.25047 | 0.23085 | 0.14279
Nguyễn Văn Biển | 2 | 0.16587 | 0.23166 | 0.14279
Nguyễn Viết Đang | 3 | 0.13851 | 0 | 0
Nguyễn Minh Thành | 4 | 0.10296 | 0 | 0
Nguyễn Thị Oanh | 5 | 0 | 0.12226 | 0.23976
Vũ Thị Quỳnh | 6 | 0 | 0.12226 | 0.28472
Nguyễn Phúc Nhật Nam | 7 | 0.067027 | 0.11583 | 0
Đặng Quốc Tú | 8 | 0.06192 | 0 | 0

## Lich_Nhan_Cong
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
1 | 1 | Phân tích quy trình nghiệp vụ khám bệnh | 2024-06-10 03:00 | 2024-06-17 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.9 | 6.75 | {"year_of_exp":2,"english":2}
1 | 7 | Viết Code base Java-Angular | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-24 07:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.9 | 6.75 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
1 | 12 | Dựng trang homepage | 2024-06-24 07:00 | 2024-06-27 07:00 | Project QK | Task 3 of data phan bo | 0.95 | 3 | {"degree":2,"frontend":2,"year_of_exp":1}
1 | 52 | Đề xuất chiến lược kinh doanh gạch lát | 2024-06-27 07:00 | 2024-06-29 10:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.95 | 2.375 | {"year_of_exp":2,"english":3}
1 | 41 | Lập kế hoạch cho dự án DCMA | 2024-06-30 01:00 | 2024-07-02 01:00 | Project QK | Task 10 of data phan bo | 0.9 | 2 | {"degree":2,"year_of_exp":3}
1 | 18 | Dựng giao diện module quản lý thầu | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-08 05:00 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.9 | 6.5 | {"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
1 | 62 | Lập trình phía server module quản lý thầu | 2024-07-08 06:00 | 2024-07-14 10:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.95 | 6.5 | {"year_of_exp":1,"backend":2,"frontend":2}
1 | 68 | Tách service quản lý thầu | 2024-07-15 01:00 | 2024-07-19 02:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | 0.85 | 4.25 | {"backend":2,"frontend":1,"manual_test":1}
1 | 32 | Kiểm thử luồng quản lý tài liệu | 2024-07-19 03:00 | 2024-07-21 10:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.8 | 2.75 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
1 | 48 | Điều chỉnh module quản lý thầu | 2024-07-21 01:00 | 2024-07-25 05:00 | Project QK | Task 12 of data phan bo | 0.95 | 4.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2,"frontend":1}
1 | 58 | Viết tài liệu công nghệ sử dụng | 2024-07-25 06:00 | 2024-07-26 10:00 | Project QK | Task 15 of data phan bo | 0.95 | 1.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":2,"docker":2,"ci_cd":2}
1 | 1 | Phân tích nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 04:00 | Project outof |  |  | 4.5 | {"english":3,"year_of_exp":2} | []
1 | 1 | Phân tích yêu cầu khách hàng | 2024-08-02 05:00 | 2024-08-09 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"english":2,"year_of_exp":2} | [{"type":"Pantry","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
1 | 10 | Lập kế hoạch cho dự án | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-13 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1 | {"year_of_exp":3,"degree":2} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
1 | 18 | Ghép API mô đun quản lý dự án | 2024-08-20 05:00 | 2024-08-26 05:00 | Project Hien tai |  |  | 6 | {"frontend":2,"backend":1,"manual_test":1} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
1 | 3 | Phân tích yêu cầu sắp xếp lịch giảng dạy | 2024-09-30 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Project outof |  |  | 3.25 | {"english":3,"year_of_exp":2} | []
1 | 4 | Lập kế hoạch cho dự án SSLG | 2024-10-04 01:00 | 2024-10-06 10:00 | Project outof |  |  | 3 | {"year_of_exp":2,"degree":2} | []
1 | 15 | Viết tài liệu công nghệ sử dụng | 2024-10-07 05:00 | 2024-10-08 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2,"frontend":2,"docker":2} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
2 | 69 | Lập trình micro-service module quản lý sách | 2024-06-10 02:00 | 2024-06-13 05:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | fail | 3.375 | {"backend":1,"frontend":2,"manual_test":1}
2 | 2 | Phân tích quá trình nhập kho | 2024-06-13 06:00 | 2024-06-16 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.96 | 3.5 | {"year_of_exp":1,"english":2}
2 | 53 | Đề xuất chiến lược mua hàng | 2024-06-17 01:00 | 2024-06-20 02:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.95 | 3.125 | {"year_of_exp":2,"english":3}
2 | 39 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng nhập kho | 2024-06-18 05:00 | 2024-06-24 10:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.9 | 6.5 | {"degree":2,"unit_test":2}
2 | 13 | Dựng trang landingpage | 2024-06-20 02:00 | 2024-06-23 05:00 | Project QK | Task 3 of data phan bo | 0.9 | 3.375 | {"degree":2,"frontend":2}
2 | 8 | Dựng code base Laravel-React | 2024-06-23 06:00 | 2024-06-29 10:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.95 | 6.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
2 | 63 | Lập trình phía server module quản lý sách | 2024-07-01 03:00 | 2024-07-05 05:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.95 | 4.25 | {"backend":2,"frontend":2}
2 | 19 | Dựng giao diện module quản lý nhân sự | 2024-07-05 06:00 | 2024-07-09 07:00 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.9 | 4.125 | {"degree":1,"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
2 | 23 | Triển khai module đấu thầu | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-13 10:00 | Project QK | Task 5 of data phan bo | 0.9 | 4.375 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2}
2 | 36 | Sửa lỗi module quản lý phòng khách sạn | 2024-07-14 01:00 | 2024-07-19 05:00 | Project QK | Task 8 of data phan bo | 0.9 | 5.5 | {"year_of_exp":1,"backend":2,"frontend":1}
2 | 49 | Điều chỉnh module phân quyền | 2024-07-19 06:00 | 2024-07-24 06:00 | Project QK | Task 12 of data phan bo | 0.95 | 7 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2}
2 | 59 | Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt | 2024-07-24 06:00 | 2024-07-26 10:00 | Project QK | Task 15 of data phan bo | 0.95 | 2.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":2,"docker":2,"ci_cd":2}
2 | 5 | Dựng code base Java core | 2024-07-27 02:00 | 2024-08-01 10:00 | Project outof |  |  | 5.875 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":2,"docker":1} | []
2 | 6 | Sửa lỗi chức năng Thêm vào giỏ | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-03 08:00 | Project outof |  |  | 1.75 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":1} | []
2 | 7 | Triển khai module quản lý thầu lên server | 2024-08-03 08:00 | 2024-08-08 10:00 | Project outof |  |  | 5.25 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2} | []
2 | 4 | Dựng giao diện module quản lý thẻ | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-20 05:00 | Project Hien tai |  |  | 8 | {"backend":1,"frontend":2,"year_of_exp":1} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
2 | 17 | Lập trình service mô đun quản lý dự án | 2024-08-20 05:00 | 2024-08-27 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"backend":2,"frontend":2} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
2 | 8 | Sửa lỗi các module yêu cầu | 2024-09-16 05:00 | 2024-09-23 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"backend":2,"frontend":1,"year_of_exp":1} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
2 | 8 | Dựng trang giới thiệu sản phẩm | 2024-09-24 06:00 | 2024-09-24 10:00 | Project outof |  |  | 0.5 | {"degree":2,"frontend":2} | []
2 | 12 | Điều chỉnh chức năng phân bổ nguồn lực | 2024-09-25 05:00 | 2024-09-30 05:00 | Project Hien tai |  |  | 4 | {"year_of_exp":2,"ci_cd":2,"backend":2} | [{"type":"Server","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
3 | 3 | Phân tích tính khả thi dự án | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-17 03:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.85 | 4.25 | {"year_of_exp":2,"english":2}
3 | 55 | Đề xuất chiến lược nhập kho | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-22 03:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.9 | 4.25 | {"year_of_exp":2,"english":3}
3 | 9 | Dựng code base NodeJS-React | 2024-06-22 03:00 | 2024-06-29 05:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.95 | 7.25 | {"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
3 | 64 | Lập trình service phân quyền | 2024-06-29 07:00 | 2024-07-02 07:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.9 | 3 | {"backend":2,"frontend":1}
3 | 29 | Kiểm thử chức năng nhập kho | 2024-07-02 07:00 | 2024-07-04 10:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.9 | 2.375 | {"manual_test":1,"unit_test":2,"automation_test":1}
3 | 46 | Thu thập phản hồi của đối tác | 2024-07-05 01:00 | 2024-07-11 10:00 | Project QK | Task 11 of data phan bo | 0.9 | 7 | {"english":5,"degree":1}
3 | 50 | Điều chỉnh module quản lý nhân viên | 2024-07-12 01:00 | 2024-07-17 03:00 | Project QK | Task 12 of data phan bo | 0.85 | Task 12 of data phan bo | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2}
3 | 24 | Triển khai module thanh toán | 2024-07-17 03:00 | 2024-07-22 05:00 | Project QK | Task 5 of data phan bo | 0.9 | 5.25 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2,"backend":1}
3 | 60 | Viết tài liệu triển khai | 2024-07-22 06:00 | 2024-07-24 10:00 | Project QK | Task 15 of data phan bo | 0.9 | 2.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":2,"docker":2,"ci_cd":2}
3 | 9 | Dựng giao diện module mua hàng | 2024-07-27 01:00 | 2024-08-01 08:00 | Project outof |  |  | 5.75 | {"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2} | []
3 | 10 | Lập trình infra | 2024-09-04 06:00 | 2024-09-08 06:00 | Project outof |  |  | 4 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2,"backend":1} | []
3 | 11 | Kiểm thử luồng mua hàng | 2024-09-08 06:00 | 2024-09-10 10:00 | Project outof |  |  | 2.5 | {"manual_test":1,"unit_test":2,"automation_test":1} | []
3 | 12 | Đề xuất ý tưởng cho giao diện mới | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-24 10:00 | Project outof |  |  |  | {"year_of_exp":2,"english":3} | []
3 | 5 | Triển khai hệ thống DXClan lên server | 2024-09-30 05:00 | 2024-10-07 05:00 | Project Hien tai |  |  | 5 | {"ci_cd":2,"docker":2,"year_of_exp":1} | [{"type":"Server","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
4 | 10 | Dựng code base NestJS-React | 2024-07-05 01:00 | 2024-07-11 10:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.9 | 6.5 | {"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
4 | 15 | Dựng trang chủ, thống kê phía admin | 2024-07-12 01:00 | 2024-07-18 05:00 | Project QK | Task 3 of data phan bo | 0.8 | 6.5 | {"degree":2,"frontend":2}
4 | 67 | Lập trình service module quản lý thẻ | 2024-07-18 06:00 | 2024-07-22 06:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | fail | 4 | {"backend":2,"frontend":2}
4 | 13 | Dựng các màn cho module đặt lịch | 2024-07-28 06:00 | 2024-08-03 10:00 | Project outof |  |  | 6.5 | {"degree":1,"frontend":2} | []
4 | 14 | Lập trình trang quản lý phân quyền | 2024-08-04 01:00 | 2024-08-08 10:00 | Project outof |  |  | 5 | {"degree":2,"frontend":1} | []
4 | 16 | Đọc hiểu code base | 2024-08-09 01:00 | 2024-08-11 10:00 | Project outof |  |  | 3 | {"backend":2,"frontend":1,"docker":1} | []
4 | 16 | Dựng các trang thêm, sửa, xóa dự án | 2024-08-19 05:00 | 2024-08-27 05:00 | Project Hien tai |  |  | 8 | {"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
4 | 17 | Ghép API mô đun bán hàng | 2024-09-24 01:00 | 2024-10-02 10:00 | Project outof |  |  | 8 | {"frontend":1,"backend":1,"manual_test":1} | []
4 | 18 | Lập trình trang quảng bá, giới thiệu sản phẩm | 2024-10-04 01:00 | 2024-10-09 10:00 | Project outof |  |  | 6 | {"degree":2,"frontend":2} | []
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
5 | 27 | Tạo kế hoạch kiểm thử đơn vị | 2024-02-07 03:00 | 2024-07-07 03:00 | Project QK | Task 6 of data phan bo | 0.95 | 5 | {"manual_test":2,"unit_test":1,"automation_test":1}
5 | 4 | Phân tích và tư vấn mua hàng cho KH | 2024-06-28 01:00 | 2024-07-02 03:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.75 | 5.25 | {"year_of_exp":2,"english":2}
5 | 31 | Kiểm thử tính năng thêm vào giỏ | 2024-07-07 03:00 | 2024-07-09 05:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.95 | 2.25 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
5 | 37 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng thanh toán | 2024-07-09 06:00 | 2024-07-12 10:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.95 | 3.5 | {"degree":2,"unit_test":2,"year_of_exp":1}
5 | 54 | Đề xuất chiến lược kinh doanh trực tuyến | 2024-07-13 01:00 | 2024-07-17 05:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.8 | 4.5 | {"year_of_exp":2,"english":3}
5 | 56 | Lập tài liệu cuộc họp với khách hàng | 2024-07-17 06:00 | 2024-07-20 06:00 | Project QK | Task 14 of data phan bo | 0.8 | 3 | {"year_of_exp":2,"english":5}
5 | 14 | Lập tài liệu thuyết trình với các bên liên quan | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-02 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1.5 | {"year_of_exp":2,"english":5} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
5 | 13 | Đề xuất ý cho bài toán phân bổ nguồn lực | 2024-08-09 05:00 | 2024-08-12 05:00 | Project Hien tai |  |  | 2 | {"year_of_exp":2,"english":3} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
5 | 6 | Tạo kế hoạch kiểm thử các chức năng | 2024-08-13 05:00 | 2024-08-14 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1 | {"manual_test":2,"unit_test":1} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
5 | 19 | Viết kịch bản kiểm thử tích hợp | 2024-08-17 01:00 | 2024-08-21 10:00 | Project outof |  |  | 5 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1} | []
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
6 | 6 | Phân tích nhu cầu học tiếng Anh | 2024-06-09 01:00 | 2024-06-12 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.95 | Task 1 of data phan bo | {"year_of_exp":2,"english":2}
6 | 42 | Lập kế hoạch cho dự án | 2024-06-20 01:00 | 2024-06-24 05:00 | Project QK | Task 10 of data phan bo | 0.85 | 4.5 | {"degree":2,"year_of_exp":3}
6 | 57 | Lập tài liệu cuộc họp với đối tác | 2024-06-24 06:00 | 2024-06-27 05:00 | Project QK | Task 14 of data phan bo | 0.9 | 3 | {"year_of_exp":2,"english":5}
6 | 28 | Tạo kế hoạch kiểm thử tích hợp | 2024-06-27 06:00 | 2024-07-01 10:00 | Project QK | Task 6 of data phan bo | 0.9 | 4.5 | {"manual_test":2,"unit_test":1}
6 | 38 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng đặt hàng | 2024-07-02 01:00 | 2024-07-04 01:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.95 | 2 | {"degree":2,"unit_test":2}
6 | 33 | Kiểm thử tính năng Thêm chứng chỉ | 2024-07-04 01:00 | 2024-07-05 05:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.8 | 1.5 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
6 | 47 | Thu thập phản hồi của người dùng | 2024-07-05 06:00 | 2024-07-11 10:00 | Project QK | Task 11 of data phan bo | 0.95 | 6.5 | {"english":5}
6 | 9 | Viết kịch bản thử nghiệm cho luồng phân bổ nguồn lực | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-14 05:00 | Project Hien tai |  |  | 2 | {"degree":2,"unit_test":2} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
6 | 24 | Xây dựng kịch bản thử nghiệm cho luồng quản lý hóa đơn | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-24 10:00 | Project outof |  |  | 5 | {"degree":2,"unit_test":2} | []
6 | 11 | Thu thập phản hồi của khách hàng | 2024-09-23 05:00 | 2024-09-25 05:00 | Project Hien tai |  |  | 2 | {"english":5} | [{"type":"Pantry","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
7 | 5 | Phân tích quy trình nhập kho | 2024-06-09 01:00 | 2024-06-12 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | fail | 4 | {"year_of_exp":2,"english":2}
7 | 14 | Dựng trang chủ phía khách | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-15 05:00 | Project QK | Task 3 of data phan bo | fail | 2.5 | {"degree":2,"frontend":2}
7 | 20 | Dựng giao diện module quản lý phòng ban | 2024-06-15 06:00 | 2024-06-21 10:00 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.85 | 6.5 | {"degree":1,"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
7 | 30 | Kiểm thử tính năng đồng bộ dữ liệu | 2024-06-22 01:00 | 2024-06-25 10:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.9 | 4 | {"manual_test":1,"unit_test":2,"automation_test":1}
7 | 35 | Sửa lỗi module quản lý lịch đặt khách sạn | 2024-06-27 01:00 | 2024-07-02 03:00 | Project QK | Task 8 of data phan bo | 0.9 | 5.5 | {"year_of_exp":1,"backend":2,"frontend":1}
7 | 70 | Lập trình micro-service module phân quyền | 2024-07-02 03:00 | 2024-07-09 05:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | fail | 7.25 | {"backend":1,"frontend":2,"manual_test":1}
7 | 22 | Triển khai ứng dụng ở heroku | 2024-07-09 06:00 | 2024-07-15 05:00 | Project QK | Task 5 of data phan bo | 0.8 | 6 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2}
7 | 28 | Sửa lỗi module quản lý thuế TNCN | 2024-08-09 05:00 | 2024-08-11 05:00 | Project outof |  |  | 3 | {"year_of_exp":1,"backend":2,"frontend":1} | []
7 | 2 | Dựng codebase React-NodeJS | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-19 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"backend":2,"frontend":1,"docker":1,"year_of_exp":1} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
7 | 7 | Kiểm thử luồng phân bổ nguồn lực | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-16 05:00 | Project Hien tai |  |  | 5 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":3}]}]
7 | 30 | Triển khai ứng dụng trên github | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-24 10:00 | Project outof |  |  | 1.5 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2} | []
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
8 | 34 | Kiểm thử tính năng Sửa chứng chỉ | 2024-06-25 01:00 | 2024-06-29 10:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.75 | 5 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
8 | 40 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng xuất kho | 2024-06-30 01:00 | 2024-07-03 05:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.8 | 3.5 | {"degree":2,"unit_test":2}
8 | 66 | Lập trình service gán nguồn lực | 2024-06-30 01:00 | 2024-07-03 05:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.85 | 3.5 | {"backend":2,"frontend":2}
8 | 21 | Dựng giao diện thống kê nhân sự | 2024-07-03 06:00 | 2024-07-06 08:00 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.8 | 3.25 | {"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
8 | 71 | Lập trình service kết nối database | 2024-07-06 08:00 | 2024-07-12 08:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | 0.85 | 6 | {"backend":1,"frontend":2,"manual_test":1}
8 | 31 | Dựng các màn hình của chatbot | 2024-07-29 04:00 | 2024-08-02 10:00 | Project outof |  |  | 4.5 | {"degree":2,"frontend":2} | []
8 | 32 | Lập trình service chat với socket | 2024-08-09 01:00 | 2024-08-11 10:00 | Project outof |  |  | 4 | {"backend":2,"frontend":2} | []
8 | 3 | Dựng trang phân bổ nguồn lực dự án | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-19 05:00 | Project Hien tai |  |  | 6 | {"degree":2,"frontend":2} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
8 | 33 | Dựng các màn hình trò chuyện | 2024-08-24 01:00 | 2024-08-29 10:00 | Project outof |  |  | 6 | {"degree":2,"frontend":3} | []
8 | 34 | Kiểm thử tính năng tạo cuộc họp | 2024-08-30 01:00 | 2024-09-01 10:00 | Project outof |  |  | 2 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1} | []
8 | 35 | Dựng các màn hình của mô đun quản lý lớp học | 2024-09-17 02:00 | 2024-09-22 08:00 | Project outof |  |  | 5.625 | {"degree":2,"frontend":2} | []

## Lich_May_Moc
AssetID | Start Date | End Date | Thực hiện công việc trong dự án
1 | 8/1/2024, 8:00:00 AM | 8/2/2024, 12:00:00 PM
1 | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/19/2024, 12:00:00 PM
1 | 8/20/2024, 12:00:00 PM | 8/26/2024, 12:00:00 PM
2 | 7/1/2024, 3:00:00 PM | 7/20/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
2 | 7/21/2024, 9:00:00 AM | 8/1/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
2 | 8/1/2024, 9:00:00 AM | 8/10/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
2 | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/20/2024, 12:00:00 PM
2 | 8/20/2024, 12:00:00 PM | 8/27/2024, 12:00:00 PM
3 | 7/1/2024, 8:00:00 AM | 7/13/2024, 9:00:00 AM | Công việc khác ngoài dự án
3 | 7/13/2024, 9:00:00 AM | 7/25/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
3 | 7/26/2024, 9:00:00 AM | 8/8/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
3 | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/19/2024, 12:00:00 PM
3 | 8/19/2024, 12:00:00 PM | 8/27/2024, 12:00:00 PM
4 | 7/1/2024, 3:00:00 PM | 7/15/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
4 | 7/16/2024, 8:00:00 AM | 8/18/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
4 | 8/19/2024, 8:00:00 AM | 9/24/2024, 3:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
4 | 9/30/2024, 12:00:00 PM | 10/7/2024, 12:00:00 PM
5 | 9/25/2024, 12:00:00 PM | 9/30/2024, 12:00:00 PM
6 | 8/2/2024, 12:00:00 PM | 8/9/2024, 12:00:00 PM
6 | 9/23/2024, 12:00:00 PM | 9/25/2024, 12:00:00 PM
7 | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/14/2024, 12:00:00 PM
7 | 9/16/2024, 12:00:00 PM | 9/23/2024, 12:00:00 PM
8 | 8/9/2024, 12:00:00 PM | 8/12/2024, 12:00:00 PM
8 | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 8/13/2024, 12:00:00 PM
8 | 8/13/2024, 12:00:00 PM | 8/14/2024, 12:00:00 PM
8 | 10/7/2024, 12:00:00 PM | 10/8/2024, 12:00:00 PM
9 | 7/1/2024, 1:00:00 PM | 8/12/2024, 12:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
9 | 8/12/2024, 12:00:00 PM | 9/8/2024, 12:00:00 PM | Công việc khác ngoài dự án
9 | 9/9/2024, 12:00:00 PM | 9/16/2024, 12:00:00 PM